## Hoja1
PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL SUBTÍTULO 29
CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | COMUNA | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO 2022 | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | SITUACIÓN AL 30/07/2022
30485264 | ADQUISICIÓN CAMION HIDROELEVADOR PARA SERVICIOS DE MANTENCION COMUNA DE RENGO | RENGO | Vehículos (29.03) | 138829000 | [10 empty] | EN PROCESO DE LICITACIÓN.
40010008 | REPOSICIÓN CLINICA DENTAL MOVIL SERVICIO SALUD O´HIGGINS | REGIONAL | Vehículos (29.03) | 137921000 | [10 empty] | ADJUDICADO. SE ENTREGARÁ LA PRIMERA SEMANA DE AGOSTO.
40017284 | ADQUISICIÓN CAMION RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE PLACILLA | PLACILLA | Vehículos (29.03) | 153771000 | JUN: 153770050 | PAGADO.
40022978 | ADQUISICIÓN CAMION ALJIBE COMUNA DE GRANEROS | GRANEROS | Vehículos (29.03) | 118989000 | [10 empty] | ADJUDICADO. SE ENTREGARÁ LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE.
40023142 | REPOSICIÓN AMBULANCIAS APS RDU S SALUD OHIGGINS | Varias comunas | Vehículos (29.03) | 1160323000 | MAR: 525861000 | EN MARZO SE PAGARON LAS PRIMERAS AMBULANCIAS. EN ESTOS MOMENTOS SE ESTÁ A LA ESPERA DEL CDP Y POSTERIOR CONTRATO A CONTRALORÍA PARA LA COMPRA DE LAS SIGUIENTES AMBULANCIAS. SE PROGRAMAN PARA NOVIEMBRE.
40023728 | ADQUISICIÓN CAMION RECOLECTOR RESIDUOS DOMICILIARIOS PALMILLA | PALMILLA | Vehículos (29.03) | 145168000 | [10 empty] | ADJUDICADO. ESPERAMOS LA FACTURA PARA HACER ENTREGA AEN LE MES DE AGOSTO.
40036400 | ADQ CAMION ALJIBE COMUNA PEUMO | PEUMO | Vehículos (29.03) | 114000000 | [10 empty] | ADJUDICADO. SE ENTREGARÁ EN AGOSTO.
40036629 | ADQ CAMION MULTIPROPOSITO NAVIDAD | NAVIDAD | Vehículos (29.03) | 200850000 | [10 empty] | BASES DE LICITACIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL MUNICIPIO.
40036720 | ADQ CAMION RECOLECTOR RESIDUOS SOLIDOS LOLOL | LOLOL | Vehículos (29.03) | 161829000 | [10 empty] | EN PROCESO DE LICITACIÓN.
40036795 | ADQUISICIÓN TRACTOR CON BRAZO DESBROZADOR OLIVAR | OLIVAR | Vehículos (29.03) | 53584000 | JUN: 52598000 | PAGADO.
40036795 | ADQUISICIÓN TRACTOR CON BRAZO DESBROZADOR OLIVAR | OLIVAR | Maquinas y Equipos (29.05) | 21334000 | JUN: 18706800 | PAGADO.
40036796 | ADQ MINIBUS INCLUSIVO OLIVAR | OLIVAR | Vehículos (29.03) | 98602000 | [10 empty] | PRIMERA LICITACION QUEDO INADMISIBLE. ESTÁ EN PROCESO LAS SEGUNDA LICITACIÓN.
40037218 | ADQ CAMION RECOLECTOR REQUINOA | REQUINOA | Vehículos (29.03) | 161828000 | [10 empty] | ADJUDICACIÓN APROBADA. SE ENTREGARÁ EN AGOSTO.
40037250 | ADQ VEHÍCULOS PARA FUNCIONES OPERATIVAS PICHIDEGUA | PICHIDEGUA | Vehículos (29.03) | 103966000 | [10 empty] | EN PROCESO DE LICITACIÓN 3946-50-LP22
40037634 | ADQ MAQUINA MOTONIVELADORA PARA MANTENCION VIAS NO PAVIMENTADAS PICHILEMU | PICHILEMU | Vehículos (29.03) | 200000000 | [10 empty] | EN PROCESO DE LICITACIÓN.
40038027 | ADQ CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNA LA ESTRELLA | LA ESTRELLA | Vehículos (29.03) | 146169000 | [10 empty] | EN PROCESO DE LICITACIÓN.
|  |  |  | 3117163000 | 525861000 | 0 | 0 | 225074850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0