## TRIMESTRE 4 2025
| TOTAL ITEM 02 PROYECTOS | [5 empty] | FICHA EBI 2025
CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | REGIÓN | PROVINCIA | COMUNA | ETAPA | UNIDAD TÉCNICA | COSTO TOTAL | PAGADO AL 31/12/2024 | SOLICITADO 2025 | SALDO POR INVERTIR | MONTO ASIGNADO 2025 | MONTO PROGRAMADO 2025 | MONTO PAGADO 2025 | ESTADO DE AVANCE
20159649 | NORMALIZACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE | O'HIGGINS | CACHAPOAL | SAN VICENTE TT | DISEÑO | D. SERVICIO DE SALUD | 1627451 | 822508 | 340350 | 464593 | 2030 | 2030 | 2030 | 38.4492
30080938 | MEJORAMIENTO PARQUE FEDERICO ERRAZURIZ DEL HUIQUE, PALMILLA | O'HIGGINS | COLCHAGUA | PALMILLA | EJECUCIÓN | SERVIU | 373800 | 0 | 373800 | 0 | 373800 | 373799.965 | 373799.965 | 100
30091584 | MEJORAMIENTO AVDA ALONSO DE ERCILLA, COMUNA DE RENGO | O'HIGGINS | CACHAPOAL | RENGO | EJECUCIÓN | SERVIU | 6780516 | 217193 | 2098498 | 4464825 | 4079161 | 4079160.76 | 4079129.078 | 63.2315
30096430 | REPOSICION CESFAM REQUINOA, DR. JOAQUIN CONTRERAS | O'HIGGINS | CACHAPOAL | REQUINOA | EJECUCIÓN | D. SERVICIO DE SALUD | 8912659 | 7872764 | 1039891 | 4 | 697107 | 697103.597 | 667765.823 | 91.835
30108960 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE , RANCAGUA MACHALI | O'HIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | EJECUCIÓN | D. VIALIDAD | 20965736 | 10051543 | 3708226 | 7205967 | 2564782 | 2564780.937 | 2564780.935 | 55.8941
30110052 | AMPLIACION COMPLEJO DEPORTIVO DE GULTRO COMUNA DE OLIVAR | O'HIGGINS | CACHAPOAL | OLIVAR | EJECUCIÓN | D. ARQUITECTURA | 2744558 | 13913 | 429131 | 2301514 | 1 | 1 | 0 | 0.48648
30110324 | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E.BALAGUER-REPUBLICA-MACHALI | O'HIGGINS | CACHAPOAL | MACHALÍ | EJECUCIÓN | SERVIU | 9844958 | 1935421 | 3500000 | 4409537 | 348342 | 348341.735 | 348283.209 | 22.1822
30110361 | MEJORAMIENTO PAVIMENTOS VARIAS CALLES COMUNA DE PEUMO | O'HIGGINS | CACHAPOAL | PEUMO | EJECUCIÓN | SERVIU | 1992875 | 12736 | 331477 | 1648662 | 1 | 1 | 0 | 0.53395
30123960 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PEUMO, PEUMO | O'HIGGINS | CACHAPOAL | PEUMO | EJECUCIÓN | SERVIU | 1459875 | 22115 | 3 | 1437757 | 1 | 0 | 0 | 1.289
30126910 | MEJORAMIENTO PARQUE URBANO DE RAPEL, COMUNA DE NAVIDAD | O'HIGGINS | C. CARO | NAVIDAD | EJECUCIÓN | SERVIU | 938939 | 839539 | 99400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69.9545
30133463 | CONSTRUCCION CESFAM COMUNA DE GRANEROS | O'HIGGINS | CACHAPOAL | GRANEROS | DISEÑO | D. SERVICIO DE SALUD | 132388 | 101767 | 30621 | 0 | 7523 | 7522.9 | 7522.9 | 80.3127
30135429 | CONSTRUCCION VIA PEATONAL VALDIVIA Y PLAZOLETA M.RODRÍGUEZ, SN. FDO | O'HIGGINS | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | EJECUCIÓN | SERVIU | 1089330 | 829330 | 260000 | 0 | 169753 | 169752.99 | 169752.99 | 88.4418
30298072 | MEJORAMIENTO AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA, LO MIRANDA DOÑIHUE | O'HIGGINS | CACHAPOAL | DOÑIHUE | EJECUCIÓN | SERVIU | 2403788 | 1834 | 10169 | 2391785 | 1 | 1 | 0 | 0.066562
30361824 | NORMALIZACIÓN DE SEMAFOROS REGION DE OHIGGINS IV ETAPA SAN VICENTE | O'HIGGINS | CACHAPOAL | SAN VICENTE TT | EJECUCIÓN | MUN. SAN VICENTE | 809773 | 557564 | 252208 | 1 | 214243 | 214242.928 | 214242.928 | 92.37
30396674 | REPOSICIÓN ESCUELA UNIÓN MUJERES AMERICANAS , BUCALEMU | O'HIGGINS | C. CARO | PAREDONES | EJECUCIÓN | D. ARQUITECTURA | 10525437 | 506514 | 9138967 | 879956 | 9381614 | 9381613.988 | 9381613.997 | 93.7339
30419226 | MEJORAMIENTO GESTIÓN VIAL Y PEATONAL RENGO | O'HIGGINS | CACHAPOAL | RENGO | EJECUCIÓN | SERVIU | 2627225 | 941537 | 991000 | 694688 | 949342 | 949341.481 | 949340.481 | 69.2462
30439937 | REPOSICION PARCIAL DE RECINTOS ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA COMUNA DE REQUINOA | O'HIGGINS | CACHAPOAL | REQUINOA | DISEÑO | MUN. REQUINOA | 184589 | 112951 | 71638 | 0 | 26865 | 26864.25 | 26864.25 | 72.7677
30451022 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE GRANEROS | O'HIGGINS | CACHAPOAL | GRANEROS | EJECUCIÓN | D. SERVICIO DE SALUD | 3258205 | 1841 | 1708128 | 1548236 | 84600 | 84600 | 75554.103 | 2.3682
30462082 | MEJORAMIENTO EJE PATRIMONIAL LOS CAÑONES, AV. EL HUIQUE, F. ERRAZURIZ, EL NARANJAL, PALMILLA | O'HIGGINS | COLCHAGUA | PALMILLA | DISEÑO | SERVIU | 146231 | 2343 | 50000 | 93888 | 43167 | 43166.4 | 43166.4 | 30.9171
30475641 | MEJORAMIENTO PARQUE CERRO EL MANZANO DE LA COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO | O'HIGGINS | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO | DISEÑO | SERVIU | 94192 | 67192 | 27000 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 93.474
30480155 | CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA ECOLOGICA EL ARRAYAN, PALMILLA | O'HIGGINS | COLCHAGUA | PALMILLA | EJECUCIÓN | MUN. PALMILLA | 232697 | 210709 | 21988 | 0 | 11959 | 11957.399 | 11957.399 | 91.6549
30484425 | CONSTRUCCION CUARTEL BOMBEROS SEGUNDA COMPAÑÍA CHIMBARONGO | O'HIGGINS | CACHAPOAL | CHIMBARONGO | EJECUCIÓN | D. ARQUITECTURA | 1199000 | 1023766 | 175083 | 151 | 27482 | 27481.126 | 27481.126 | 84.1255
30485225 | MEJORAMIENTO DE ACERAS CASCO HISTÓRICO URBANO, COMUNA DE MACHALI | O'HIGGINS | CACHAPOAL | MACHALÍ | EJECUCIÓN | SERVIU | 2273029 | 7731 | 2401 | 2262897 | 2400 | 2400 | 2400 | 0.40703
30485246 | CONSTRUCCION FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD REGIONAL DE O'HIGGINS, CAMPUS RENGO | O'HIGGINS | CACHAPOAL | RENGO | DISEÑO | U.O.H. | 879691 | 624804 | 254887 | 0 | 94875 | 94875 | 94875 | 73.7484
40000897 | REPOSICION TOTAL COLEGIO ARTÍSTICO SANTA TERESA DE MACHALÍ | O'HIGGINS | CACHAPOAL | MACHALÍ | DISEÑO | MUN. MACHALI | 304070 | 0 | 33786 | 270284 | 29295 | 29295 | 29295 | 9.6343
40005672 | REPOSICIÓN CUARTEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA ESTRELLA | O'HIGGINS | C. CARO | LA ESTRELLA | EJECUCIÓN | D. ARQUITECTURA | 1750755 | 993928 | 720590 | 36237 | 748206 | 748204.676 | 748158.605 | 96.9067
40007853 | MEJORAMIENTO CENTRO CÍVICO COMUNA SANTA CRUZ | O'HIGGINS | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | EJECUCIÓN | MUN. SANTA CRUZ | 2725894 | 768452 | 1957442 | 0 | 1452718 | 1452717.162 | 1452717.162 | 80.3409
40009195 | REPOSICION DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL, COMUNA DE MARCHIGUE | O'HIGGINS | C. CARO | MARCHIGUE | EJECUCIÓN | MUN. MARCHIGUE | 696886 | 672570 | 24316 | 0 | 24316 | 24315.069 | 24315.069 | 84.1226
40010448 | REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERIOR, COMUNA DE PICHILEMU | O'HIGGINS | C. CARO | PICHILEMU | EJECUCIÓN | MUN. PICHILEMU | 1209156 | 681916 | 527240 | 0 | 527240 | 527239.912 | 527239.912 | 97.7266
40010450 | REPOSICION DEL ALUMBRADO PUBLICO ZONA COSTERA COMUNA DE PICHILEMU | O'HIGGINS | C. CARO | PICHILEMU | EJECUCIÓN | MUN. PICHILEMU | 1907527 | 6252 | 1062004 | 839271 | 1102093 | 1102092.09 | 1102090.091 | 58.0904
40013093 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RÍO TINGUIRIRICA AÑO 2020, VI REGION FNDR | O'HIGGINS | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | EJECUCIÓN | D.O.H | 1079122 | 0 | 603126 | 475996 | 510118 | 510117.088 | 510112.941 | 47.2711
40015372 | REPOSICIÒN 8VA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, RANCAGUA | O'HIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | EJECUCIÓN | D. ARQUITECTURA | 1996375 | 1769215 | 227160 | 0 | 208775 | 208774.44 | 208774.44 | 95.4208
40015433 | REPOSICION Y RELOCALIZACION DEL CUARTEL 3ª CIA DE BOMBEROS DE MACHALI | O'HIGGINS | CACHAPOAL | MACHALÍ | EJECUCIÓN | D. ARQUITECTURA | 2182509 | 2075282 | 107227 | 0 | 76148 | 76147.253 | 76147.253 | 94.7533
40017211 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN 5TA. COMISARÍA PEUMO | O'HIGGINS | CACHAPOAL | PEUMO | EJECUCIÓN | D. ARQUITECTURA | 3988655 | 3664307 | 324347 | 1 | 76341 | 76340.719 | 76340.308 | 87.9074
40018429 | MEJORAMIENTO CALLES Y PASAJE VILLA CONVENTO VIEJO, COMUNA DE CHIMBARONGO | O'HIGGINS | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | EJECUCIÓN | SERVIU | 3561459 | 1190610 | 2370849 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.9266
40019433 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN RETEN DE CARABINEROS CENTRAL RAPEL | O'HIGGINS | C. CARO | LITUECHE | DISEÑO | D. ARQUITECTURA | 73339 | 45339 | 28000 | 0 | 28000 | 28000 | 28000 | 97.3207
40023311 | MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL PAMPA LIMA DE CHEPICA | O'HIGGINS | COLCHAGUA | CHEPICA | DISEÑO | SERVIU | 122604 | 51828 | 70776 | 0 | 35388 | 35388 | 35388 | 68.6307
40030111 | CONSERVACION POSTA DE SALUD RURAL LA PUNTA COMUNA DE MOSTAZAL | O'HIGGINS | CACHAPOAL | MOSTAZAL | EJECUCIÓN | MUN. MOSTAZAL | 132811 | 10456 | 66508 | 55847 | 53575 | 53574.205 | 53574.205 | 47.8682
40030123 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR SAN JOSE DEL CARMEN Y CESFAM PALMILLA, COMUNA PALMILLA | O'HIGGINS | COLCHAGUA | PALMILLA | EJECUCIÓN | MUN. PALMILLA | 226656 | 149028 | 77628 | 0 | 76676 | 76675.505 | 76675.505 | 96.929
40030181 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PSR CARDONAL DE PANILONCO Y PSR ALTO RAMÍREZ, COMUNA DE PICHILEMU | O'HIGGINS | C. CARO | PICHILEMU | EJECUCIÓN | MUN. PICHILEMU | 241271 | 71555 | 169716 | 0 | 157126 | 157125.668 | 157125.668 | 93.5856
40030248 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS PSR DE LA COMUNA DE MARCHIGUE | O'HIGGINS | C. CARO | MARCHIGUE | EJECUCIÓN | D. SERVICIO DE SALUD | 170441 | 107770 | 62671 | 0 | 61195 | 61193.74 | 61193.74 | 96.5839
40030256 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA POSTA RURAL SECTOR EL MEMBRILLO Y RANGUIL, COMUNA DE LOLOL | O'HIGGINS | C. CARO | LOLOL | EJECUCIÓN | MUN. LOLOL | 176882 | 166557 | 9623 | 702 | 9623 | 9621.622 | 9621.622 | 100
40030896 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APS PSR SECTORES SAN VICENTE Y PUPUYA, NAVIDAD | O'HIGGINS | C. CARO | NAVIDAD | EJECUCIÓN | MUN. NAVIDAD | 206047 | 0 | 206047 | 0 | 198204 | 198202.705 | 198202.705 | 96.193
40033720 | CONSERVACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE SANTA CRUZ | O'HIGGINS | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | EJECUCIÓN | MUN. SANTA CRUZ | 175736 | 0 | 175736 | 0 | 133124 | 133123.265 | 133123.265 | 75.7518
40035790 | CONSTRUCCION INSTITUTO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON, REGIÓN OHIGGINS | O'HIGGINS | REGIONAL | REGIONAL | EJECUCIÓN | D. ARQUITECTURA | 14043655 | 4615049 | 9369313 | 59293 | 7809287 | 7809285.628 | 7791541.04 | 86.9798
40037869 | AMPLIACION SERVICIO AGUA POTABLE CHEPICA A SECTOR EL ZAPAL | O'HIGGINS | COLCHAGUA | CHEPICA | EJECUCIÓN | MUN. CHÉPICA | 912995 | 647010 | 265985 | 0 | 401021 | 401020.594 | 401020.594 | 89.7469
40041444 | CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 32 LLAMADO, VI REGIÓN | O'HIGGINS | REGIONAL | REGIONAL | EJECUCIÓN | SERVIU | 1926607 | 12756 | 1514260 | 399591 | 568763 | 568762.566 | 568762.566 | 30.1569
40044718 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DE LA SUBCOMISARÍA MACHALÍ | O'HIGGINS | CACHAPOAL | MACHALÍ | DISEÑO | D. ARQUITECTURA | 91648 | 24076 | 67572 | 0 | 67572 | 67571.25 | 67571.25 | 98.8827
40047762 | CONSERVACION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE REQUINOA | O'HIGGINS | CACHAPOAL | REQUINOA | EJECUCIÓN | MUN. REQUÍNOA | 427964 | 405167 | 22797 | 0 | 21719 | 21718.749 | 21718.749 | 95.9315
40049024 | CONSERVACION VIAS URBANAS PROCESO 2022 EJECUCION 2023 2024 | O'HIGGINS | CACHAPOAL | REGIONAL | EJECUCIÓN | SERVIU | 5436168 | 1724205 | 3176263 | 535700 | 2898665 | 2898664.154 | 2898664.154 | 83.7605
CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | REGIÓN | PROVINCIA | COMUNA | ETAPA | UNIDAD TÉCNICA | COSTO TOTAL | PAGADO AL 31/12/2024 | SOLICITADO 2025 | SALDO POR INVERTIR | MONTO ASIGNADO 2025 | MONTO PROGRAMADO 2025 | MONTO PAGADO 2025 | ESTADO DE AVANCE
40049301 | AMPLIACION MEJORAMIENTO SIST. TELEVIGILANCIA CON PÓRTICOS LP A CARABINEROS REGIÓN OHIGGINS | O'HIGGINS | REGIONAL | REGIONAL | EJECUCIÓN | D. ARQUITECTURA | 9423699 | 0 | 127549 | 9296150 | 5356 | 5356 | 5355 | 0.056825
40052095 | CONSERVACION ESCUELA LA DIVINA GABRIELA, COMUNA DE NAVIDAD | O'HIGGINS | C. CARO | NAVIDAD | EJECUCIÓN | MUN.NAVIDAD | 690907 | 0 | 690907 | 0 | 199963 | 199962.204 | 199962.204 | 28.942
40053798 | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACIÓN DE TREN ROSARIO, COMUNA RENGO | O'HIGGINS | CACHAPOAL | RENGO | EJECUCIÓN | D. ARQUITECTURA | 581768 | 64078 | 517690 | 0 | 521039 | 521038.618 | 521038.618 | 100
40054302 | CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESTACION DE TREN REQUINOA | O'HIGGINS | CACHAPOAL | REQUINOA | EJECUCIÓN | D. ARQUITECTURA | 813536 | 94841 | 718695 | 0 | 782982 | 777763.218 | 777763.635 | 100
40055328 | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE MACHALI | O'HIGGINS | CACHAPOAL | MACHALÍ | EJECUCIÓN | MUN. MACHALI | 3767656 | 1645943 | 2121713 | 0 | 2118494 | 2118493.275 | 2118493.275 | 98.1535
40057462 | MEJORAMIENTO CALLE CONCEJAL RAUL MARIN, COMUNA DE COLTAUCO | O'HIGGINS | CACHAPOAL | COLTAUCO | DISEÑO | MUN. COLTAUCO | 39674 | 0 | 39674 | 0 | 24810 | 24810 | 24810 | 62.5347
40058590 | CONSERVACIÓN CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN, COMUNA DE REQUINOA | O'HIGGINS | CACHAPOAL | REQUINOA | EJECUCIÓN | MUN. REQUINOA | 206826 | 0 | 206826 | 0 | 51900 | 51899.262 | 51899.262 | 25.0932